## Sheet1
广东省惠州市惠东县稔平半岛供水工程（二期）项目（第一标段）施工吉隆水厂BIM技术服务询价报价表
应用点 | 服务项目 | 服务明细 | 建筑面积 (单位) | 数量 | 总价 (元) | 备注
模型创建及变更维护
模型创建及变更维护 | 建筑专业 | 根据提供的图纸及相关资料搭建建筑专业模型，并根据模型查找图纸问题； | m² | 13049
| 结构专业 | 根据提供的图纸及相关资料搭建结构专业模型，确保构建尺寸及空间位置 与需求保持一致，并根据模型查找结构图纸问题，出具问题报告；
| 机电专业 | 根据提供的图纸及相关资料搭建机电专业模型，并根据图纸进行完善；包 含水、暖、 电(桥架部分)、厨房各专业管线、附件及末端设备等构件， 构件尺寸及空间位置要求与图纸保持一致；构件信息完整；
| 变更维护 | 施工过程中，根据设计变更、现场签证及施工调整，及时更新BIM模型，确保模型与现场施工进度、实际工况同步；运维阶段根据设施改造、设备更换、管线维修等情况，同步更新模型信息，每周提交模型更新报告（施工阶段），每月提交模型维护报告（运维阶段），同步我方施工及运维进度。
施工准备阶段
准备阶段应用 |  | 编制项目BIM实施方案（明确阶段成果提交时间）。 | m² | 13049
施工实施阶段
出具图纸问题报告 |  | 根据建筑、结构、机电图纸搭建各专业模型，根据模型统计反馈设计阶段图纸问 题并沟通设计院解决； | m² | 13049
施工进度模拟及管控 |  | 基于BIM模型，结合我方施工进度计划，搭建施工进度模拟模型，直观展示各分部分项工程的施工顺序、进度节点及衔接关系；
机电深化、碰撞检测及各专业出图 |  | 对各专业BIM进行整合进行碰撞检测、查找相关碰撞点参考解决方案；根据 BIM模型突出碰撞报告，在得到甲方的优化方案后调整模型，解决各专业之间的问 题：复杂设备机房施工工艺优化；避免施工过程中出现返工、拆改，降低施工成本。
变更管理 |  | 施工过程中，根据设计变更、现场签证及施工调整，及时更新BIM模型，确保模型与现场施工进度、实际工况同步；
净空检查分析 |  | 运用BIM模型对各楼层进行净高检查分析，出具净高检查报告；
施工放样指导 |  | 针对结构复杂、尺寸精度要求高的构筑物，以及设备安装、管线铺设等关键工序，提供BIM模型导出的放样数据，配合我方进行现场放样，确保施工精度符合设计要求；
工程量精准计算 |  | 基于BIM模型，按分部分项工程、施工阶段，精准计算工程量（包括土方、桩基、混凝土、钢筋、管线、设备、绿化等），出具详细的工程量计算报告；
施工方案可视化交底 |  | 针对复杂施工工序，利用BIM模型进行可视化交底，通过三维模型直观展示施工流程、操作要点、质量控制标准及安全注意事项；
安全与质量管控 |  | 利用BIM模型，识别施工过程中的安全隐患，出具安全隐患分析报告；
设备参数 |  | 根据BIM模型为设备添加参数(包含材质、规格、型号、安装参数、生产厂家、质保周期、运维技术参数等 ) ；
GIS地理信息技术应用 |  | 将BIM模型与GIS地理信息系统进行融合，搭建BIM+GIS一体化施工管理平台，精准映射项目构（建）筑物、桩基、管线、设备等实体在地理空间中的位置、高程及周边环境关系；
进度控制 |  | 根据模型和工程进度安排以及实际施工情况进行4D动态模拟，并在项目会议中反映进度偏差；根据4D动态模拟，智能编制每月材料采购表（管桩、管材、混凝土、钢筋、砂石、设备）。
平台应用 |  | 根据发包方提供的管理平台与各方沟通结合BIM信息与施工个班组交底，信息录入 ；
空间管理 |  | 基于模型进行整理的空间分析，空间分配；检查施工空间、建筑净高度不满足要 求的问题进行优化分配；
工程档案管理 |  | 建立BIM信息电子工程档案资料库，将构建资料一一对应，统一存档。
竣工验收阶段
竣工模型整理 |  | 施工收尾阶段，根据现场实际完工情况，完善BIM模型，补充完整的运维相关信息，形成满足竣工验收及后期运维的竣工BIM模型； | m² | 13049
竣工验收辅助 |  | 利用竣工BIM模型，协助我方整理竣工验收资料，可视化展示工程完工情况；
资料交付 |  | 竣工验收合格后，交付完整的BIM模型文件（含各专业模型、整合模型）、工程量计算报告、碰撞检测报告、进度模拟报告、施工交底资料及其他相关BIM技术服务资料，确保资料完整、规范，可直接对接运维管理系统，满足后期运维需求。
运营维护阶段
辅助运营维护 |  | 基于竣工 BIM 模型，结合水厂运营管理全流程需求，对模型进行运维专项深化优化，完善运维所需的全维度 BIM 数据（含设备参数、管线信息、隐蔽工程、维护标准等），规范数据分类与管理，最终形成标准化、可复用、可追溯的水厂运维 BIM 数据资产，为水厂日常运维、故障处置、预防性维护及精细化管理提供数据支撑。 | m² | 13049
全过程服务阶段
全阶段应用 |  | BIM技术培训（包括建模、根据4D动态模拟，智能编制每月材料采购表）、档案管理、统筹各专业BIM工作等；安排专业BIM人员驻场人员提供驻场服务； | m² | 13049
施工BIM奖项服务
国家级 |  | 总结提炼BIM应用点及成效、辅助申报国家级（“市政杯”BIM应用技能大赛、工程建设行业BIM大赛、“龙图杯”全国BIM大赛）确保一项二等奖及以上以上证书； | 该费用包含在本次报价内
总报价 |  |  | 合计人民币金额(大写)
备注 |  | 本报价为含税报价，已包含增值税及相关税费。
供应商名称：
供应商地址：
联 系 人：
联系电话：
日 期： 年 月 日